## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 民心工程菜市场提升项目补贴
主管主管部门 |  | 天津市西青区商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区商务局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照“统一规划、合理布局、方便群众、有利交易、规模适当”的原则，推动新一轮菜市场改造建设，通过“以点带面、试点先行、先易后难”，发放民心工程菜市场提升项目补贴，逐步提升全区菜市场管理水平。 |  |  | 全年推动全区新建标准化菜市场2家，提升改造1家老旧菜市场，研究制定了《西青区新建和提升改造菜市场建设项目补贴办法（送审稿）》，并广泛征求各街镇和菜市场运营方意见建议，有效提升老旧菜市场提升改造积极性，逐步提升全区菜市场管理水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 因疫情防控和全区政策调整等因素，目前补贴政策正在征求意见过程中，待政策印发后对符合条件市场进行受理，并按程序评审拨付补贴资金。截至2023年5月底资金支付0万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 80 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补贴企业数量 | =2家 | 0家 | 15 | 0 | 因疫情防控和全区政策调整等因素，目前补贴政策正在征求意见过程中，待政策印发后对符合条件市场进行受理，并按程序评审拨付补贴资金。截至2023年5月底补贴企业数量0家，计划8月底发放补贴
|  | 质量指标 | 菜市场提升验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 0% | 15 | 0 | 因疫情防控和全区政策调整等因素，目前补贴政策正在征求意见过程中，待政策印发后对符合条件市场进行受理，并按程序评审拨付补贴资金。截至2023年5月底补贴发放及时率0%，计划8月底发放补贴
|  | 成本指标 | 补贴金额 | ≤80万元 | 0万元 | 5 | 0 | 因疫情防控和全区政策调整等因素，目前补贴政策正在征求意见过程中，待政策印发后对符合条件市场进行受理，并按程序评审拨付补贴资金。截至2023年5月底资金支付0万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升服务社会能力 | 提升 | 全年提升改造1家老旧菜市场，提升了服务社会能力，全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善菜市场提升改造考核办法 | 完善 | 完善了菜市场提升改造考核办法，规范了菜市场建设，全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 补贴企业满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 菜市场商户满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 55
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 潘晓骞 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区商务局 市场秩序管控科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日