## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 打击非法加油加气费用
主管主管部门 |  | 天津市西青区商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区商务局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展非法加油加强专项检查点位，查处非法站点，行政拘留涉案人员，没收非法加油设备，没收和处置非法汽柴油，规范油气市场经营秩序。 |  |  | 全年开展非法加油加强专项检查点位83个，查处非法站点68个，行政拘留涉案人员68名，罚没非法加油设备3台套，罚没非法加油车辆1部，没收和处置非法汽、柴油12.7吨。规范了油气市场经营秩序。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 15 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 15 | 7.5 | 7.5 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 取缔非法加油加气站点数量 | ≥50个 | 68个 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 非法加油加气站点取缔率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 非法案件举报处置及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 打击非法加油加气经费 | ≤15万元 | 7.5万元 | 10 | 5 | 由于与油品鉴定机构签订合同涉及跨年拨付鉴费用，剩余鉴定费用于2023年拨付，下一步将推进合同支付进度，截至2023年5月底资金支付7.5万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 规范油气市场 | 规范 | 通过取缔所有违法违规站点，规范了油气市场经营秩序，全部达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 减少污染气体排放 | 减少 | 通过没收非法汽柴油，减少了污染气体排放，全部达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善打击非法加油加气管理办法 | 完善 | 通过开展非法加油加强专项检查点位，查处非法站点等工作，完善了打击非法加油加气管理办法，保障相关工作长期运转，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受理案件举报人满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 潘晓骞 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区商务局 市场秩序管控科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日