## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 用于体育事业的彩票公益金支出
区级主管部门 |  | 体育局 |  | 项目实施单位 |  | 体育局机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 325 | 145 | 10 | 4.4615 | 44.6154 | 健身园器材采购因疫情原因采购推迟，合同签订后只支付了50%的货款，验收后国库支付系统已关闭，改进措施：制定采购计划，力争做到每年8月前完成采购、安装、验收工作。
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 325 | 145 | -- | -- | 44.6154
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为了积极备战全国运动会，确保天津市武术竞技水平可持续发展，为天津武术队培养更多更优秀的后备人才，保持天津市竞技武术在全国的优势。建设社区健身中心1个，更新健身园22个，建设4个笼式足球场地。支持霍元甲武校和西青区业余体校的业训工作。完成社会体育指导员的培训工作。 |  |  |  | 完成对武术二队训练基地的日常训练的经费拨付工作及资金的监督使用工作。新建3个五人制笼式足球场地，1个7人制笼式足球场地。社区健身园1个，健身设施17件。国民体质监测设备5套，更新健身园设施561件。对霍元甲文武学校和区业余体校的业训评估经费的拨付工作，保障业训工作有序开展，在比赛中取得好成绩。完成二三级社会体育指导员的培训工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 健身园设施建设 | 20套 | 45套 | 50 | 8
|  |  | 笼式足球场 | 4个 | 4个 |  | 8
|  |  | 培训社会体育指导员 | 150人 | 180人 |  | 8
0
0
0
|  | 质量指标 | 设施正常使用率 | ＞95% | 100% |  | 8
0
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 项目完工率 | 100% | 100% |  | 10
0
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 彩票公益金支出 | ≤325万元 | 145万元 |  | 8 | 因疫情原因采购推迟，安装、验收相继推迟。
0
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 30 | 0
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 促进群众参加健身活动，提高身体素质 | 每年健身人数提高10% | 10% |  | 30
0
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身人员满意度 | ＞90% | 95% | 10 | 10
0
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 94.4615