## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年中央集中彩票公益金支出地方体育事业专项支出
主管预算部门 |  | 天津市西青区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区体育局机关
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：该目标设置有误，已设置新目标 目标2：通过举办“奔跑吧少年”活动与青少年技能普及活动，推动健康第一理念普及；实施移动冰场建设，推动本区冰雪运动普及发展。 |  |  | 于2021年6月1日在霍元甲文武学校举行“奔跑吧少年”活动，并开展4次青少年技能普及活动，面向辖区青少年普及了健康第一理念。 因原配建单位拟建场地城市规划重新调整，发生不可抗力，致使北镇移动冰场建设进度延后，截至2022年2月底新址洽谈及采购前期相关工作正在推进中。今后将加强与相关部门前期沟通，确保不再发生选址变动问题。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 195 | 45 |  | 10 | 2.3 | 23% | 因原配建单位拟建场地城市规划重新调整，发生不可抗力，影响进度推进，现已重新选址采购安装。今后将加强与相关部门前期沟通，确保不再发生选址变动问题。截至2022年2月底相关工作正在推进中，共支付45万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 195 | 45 |  | — | — | 23%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 支持青少年运动技能普及活动数量 | ≥3次 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 支持青少年运动技能普及活动场次 | ≥3场 | 4场 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 参加青少年运动技能普及活动人次 | ≥200人次 | 300人次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 新建移动滑冰场数量 | =1处 | 0处 |  | 6 | 0 | 因重新选址，影响进度，今后将加强与相关部门前期沟通，确保不再发生选址变动问题。截至2022年2月底新址洽谈及采购前期相关工作正在推进中
|  | 质量指标 | 赛事和活动完成率 | =100% | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 青少年运动技能普及活动计划圆满完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 新建移动滑冰场竣工验收合格率 | =100% | 0% |  | 6 | 0 | 因重新选址，影响进度，今后将加强与相关部门前期沟通，确保不再发生选址变动问题。截至2022年2月底新址洽谈及采购前期相关工作正在推进中
|  | 时效指标 | 器材购置及时率 | 95% | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 青少年运动技能普及活动开展及时率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 新建移动滑冰场竣工及时率 | =100% | 0% |  | 6 | 0 | 因重新选址，影响进度，今后将尽早开展采购工作。截至2022年2月底采购前期相关工作正在推进中
|  | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤195万元 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 青少年运动技能普及活动保障经费 | ≤45万元 | 45万元 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 移动滑冰场建设费用 | ≤150万元 | 0万元 |  | 6 | 6 | 因重新选址，影响进度，今后将加强与相关部门前期沟通，确保不再发生选址变动问题。截至2022年2月底新址洽谈及采购前期相关工作正在推进中
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 器材采购经济性 | ＜150万元 | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 滑冰设施利用率 | =100% | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 9% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 普及青少年健康第一理念 | 普及 | 通过开展“奔跑吧少年”及技能普及活动，面向辖区青少年宣传健康运动相关知识，普及青少年健康第一理念，全部达成预期指标 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  |  | 移动冰场使用率 | =100% | 0% |  | 7.5 | 0 | 因重新选址，影响进度，今后将加强与相关部门前期沟通，确保不再发生选址变动问题。截至2022年2月底新址洽谈及采购前期相关工作正在推进中
|  | 可持续影响指标 | 健全青少年技能普及活动工作保障机制 | 健全 | 已制定青少年技能普及活动相关工作方案，确保了青少年技能普及活动正常开展，全部达成预期指标 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  |  | 健全移动冰场设施管理机制 | 健全 | 已制定移动冰场安装及维护管理办法，为后期日常维护工作开展提供有效保障，全部达成预期指标 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 参加活动青少年满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 移动冰场使用人员满意度 | ≥90% | 0% |  | 5 | 0 | 因重新选址，影响进度，今后将加强与相关部门前期沟通，确保不再发生选址变动问题。截至2022年2月底新址洽谈及采购前期相关工作正在推进中
总分 | [6 empty] | 100 | 61.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张胜民 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区体育局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日