## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 更新全民健身设施专项经费项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区体育局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 为满足全区人民群众日益增长的全民健身需求，更新完善全民健身设施57套，在2021年12月份安装验收完成投入使用。让群众能够就近参加体育健身活动。 |  |  | 2021年共为11个街镇更新健身园健身器材57套，12月底已全部验收合格投入使用，满足了辖区群众的日常健身需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 170.9 | 52.1 |  | 10 | 3 | 30.4% | 因健身器材验收合格后，财政支付系统已关闭，无法支付45%的货款。改进措施：在采购期内早采购，早付款。截至2022年2月底共支付52.1万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 170.9 | 52.1 |  | — | — | 30.4%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更新全民健身设施 | 57套 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 健身设施安装覆盖街镇 | 11个 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 健身设施安装覆盖街镇 | =11个 | 11个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 更新全民健身设施数量 | =57套 | 57套 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 全民健身设施更新工作验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 健身器材投入使用 | 2021年12月 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 全民健身设施更新计划完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 采购支出 | ≤170.9万元 | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 全民健身设施更新经费 | ≤170.9万元 | 52.1万元 |  | 10 | 10 | 因疫情原因，采购工作推迟，当年只支付50%的货款。改进措施：在采购期内早采购，早付款，提高预算资金执行率。截至2022年2月底，已支付健身器材款95%的货款，待项目验收合格一年后支付5%的尾款。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 参加体育锻炼人数增长情况 | 10% | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 全民健身设施成新率 | ≥90% | 93% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全全民健身设施管理机制 | 健全 | 已建立健全西青区全民健身器材安装及维护管理办法，为全民健身器材安装、无偿调拨及日常维护工作开展提供有效保障，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众对健身设施的满意度 | ≥95% | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 全民健身设施使用人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张胜民 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区体育局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日