## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 用于体育事业的彩票公益金支出
主管预算部门 |  | 天津市西青区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区体育局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：该目标设置有误，已设置新目标。 目标2：通过做好全民健身园新建与协议训练基地经费保障工作，为辖区人民群众健身多样化需求与武术二队日常训练经费支出需求提供有效保障。 |  |  | 已完成9个社区体育园，35个社区健身园及2个多功能运动场采购和安装和验收工作，并全部对外开放使用，满足了辖区人民群众健身多样化的需求。已足额拨付天津市武术二队训练经费，有效保障了武术二队日常训练经费支出需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 426 | 426 | 257.8 |  | 10 | 6 | 60.5% | 由于疫情原因，推迟了健身器材的采购和安装工作。健身器材安装验收合格后支付45%的货款时，财政支付系统已关闭，货款无法支付，造成实际执行率偏低。改进措施：健身器材采购早采购，早验收，早付款，提高预算执行进度。2022年2月共支付257.8万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 426 | 426 | 257.8 |  | — | — | 60.5%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建社区健身园 | 9个 | - |  | - | - | 此指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 多功能运动场 | 2个 | - |  | - | - | 此指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 新建社区体育园数量 | =9个 | 9个 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 新建多功能运动场数量 | =2个 | 2个 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 新建社区健身园数量 | =35个 | 35个 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 拨付协议训练经费基地数量 | =1个 | 1个 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | - |  | - | - | 此指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 新建社区体育园竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 新建多功能运动场竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 新建社区健身园竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 协议训练经费拨付到位率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成期限 | 2021-10 | - |  | - | - | 此指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 新建社区体育园竣工及时率 | =100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 新建多功能运动场竣工及时率 | =100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 新建社区健身园竣工及时率 | =100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 协议训练经费拨付及时率 | =100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 招标采购和训练经费支出 | ≦345万元 | - |  | - | - | 此指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 社区体育园新建费用 | ≤180万元 | 88.9万元 |  | 3 | 3 | 由于疫情原因，推迟了健身器材的采购和安装工作。健身器材安装验收合格后支付45%的货款时，财政支付系统已关闭，货款无法支付，造成实际执行率偏低。2022年2月已支付95%的货款，健身器材验收合格1年后支付5%的尾款。改进措施：健身器材采购早采购，早验收，早付款，提高预算执行进度。
|  |  | 多功能运动场新建费用 | ≤60万元 | 29.5万元 |  | 3 | 3 | 由于疫情原因，推迟了健身器材的采购和安装工作。健身器材安装验收合格后支付45%的货款时，财政支付系统已关闭，货款无法支付，造成实际执行率偏低。2022年2月已支付95%的货款，健身器材验收合格1年后支付5%的尾款。改进措施：健身器材采购早采购，早验收，早付款，提高预算执行进度。
|  |  | 社区健身园新建费用 | ≤105万元 | 50.9万元 |  | 3 | 3 | 由于疫情原因，推迟了健身器材的采购和安装工作。健身器材安装验收合格后支付45%的货款时，财政支付系统已关闭，货款无法支付，造成实际执行率偏低。2022年2月已支付95%的货款，健身器材验收合格1年后支付5%的尾款。改进措施：健身器材采购早采购，早验收，早付款，提高预算执行进度。
|  |  | 协议基地保障经费 | ≦85万元 | 85万元 |  | 3 | 3 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 对全民健身运动促进程度 | ≥10 | - |  | - | - | 此指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 全民健身场所覆盖率 | ≥90% | 95% |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  |  | 保障训练工作正常开展 | 保障 | 已足额拨付协议培训基地武术队经费，满足了训练基地场地租赁、日常训练经费需求，全部达成预期指标 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全全民健身设施管理机制 | 健全 | 已建立西青区全民健身器材安装及维护管理办法，为全民健身器材安装、无偿调拨及日常维护工作开展提供有效保障，全部达成预期指标 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  |  | 健全协议训练经费管理机制 | 健全 | 已签署协议培训基地经费保障协议，确保了开展所需经费需求，全部达成预期指标。 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | - |  | - | - | 此指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 教练员、运动员满意度 | ≧95% | - |  | - | - | 此指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 辖区群众满意度 | ≧90% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 训练基地工作人员满意度 | ≧95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张胜民 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区体育局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日