## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 体育局消防设施维修改造
主管预算部门 |  | 天津市西青区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区体育局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 通过对体育局消防设施的维修改造，使体育局办公楼的消防设施的正常使用，达到消防安全检查的保准，保障体育局办公场所的人员和财产的安全。 |  |  | 已完成单位消防设施维修改造工作，有效消除了机关办公楼消防安全隐患，提升了本单位消防安全保障水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |  | 10 | 9.3 | 93% | 根据合同实际支付1.4万元，今后将提高预算测算的准确性。剩余资金区财政已收回，截至2022年2月底共支付1.4万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |  | — | — | 93%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 应急灯 | 4个 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 消防安全指示灯牌 | 6个 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 消防安全门 | 1个 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 灭火器 | 10个 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 安装应急灯数量 | =4个 | 4个 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 安装消防安全指示灯牌数量 | =6个 | 6个 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 安装消防安全门数量 | =1个 | 1个 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 购置灭火器数量 | =10个 | 10个 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 质量指标 | 完成工作质量 | 高质量完成 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 消防设施安全标准 | 符合 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 消防设施维修改造工程竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 任务如期完成率 | 100% | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 消防设施维修改造工程竣工及时率 | =100% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 成本指标 | 消防设施改造成本 | ≦1.5万元 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 消防设施维修改造费用 | ≦1.5万元 | 1.4万元 |  | 7 | 7 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障体育局人身财产安全 | 保障安全 | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 提升单位消防安全保障水平 | 提升 | 已完成消防设施维修改造工作，并深化消防安全知识宣传普及和消防演练，有效提升了单位消防安全保障水平，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全消防设施维保机制 | 健全 | 已制定本单位安全生产管理办法，明确了消防设施维保工作流程，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 消防设施管理人员满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张胜民 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区体育局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见