## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 更新全民健身设施专项经费项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区体育局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为满足全区人民群众日益增长的全民健身需求，更新完善全民健身设施57套，安装验收完成投入使用。让群众能够就近参加体育健身活动。 |  |  | 共为11个街镇更新健身园健身器材57套，并已全部验收合格投入使用，满足了辖区群众的日常健身需求。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 118.79 | 118.78 | 118.78 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 118.79 | 118.78 | 118.78 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更新全民健身设施数量 | =57套 | 57套 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 全民健身设施更新工作验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 群众体育活动计划完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 全民健身设施更新计划完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 全民健身设施更新经费 | ≤≤118.79万元 | 118.78万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 全民健身设施成新率 | ≥90% | 93% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全全民健身设施管理机制 | 健全 | 已建立健全西青区全民健身器材安装及维护管理办法，为全民健身器材安装、无偿调拨及日常维护工作开展提供有效保障，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张胜民 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区体育局财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日