## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 烈士陵园铺设草坪及维修线路
区级主管部门 |  | 退役军人局 |  | 项目实施单位 |  | 陵园
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8.3 | 8.3 | 4.02 | 10 | 4.8434 | 48.4337
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 8.3 | 8.3 | 4.02 | -- | -- | 48.4337
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提升绿化环境管理水平，营造园区整洁、美化、肃穆的凭吊环境。 |  |  |  | 完成烈士陵园绿化提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 陵园铺设草坪完成率 | 100% | 100% | 50 | 20 | 无
0
0
0
0
0
|  | 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 无
0
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 绿化项目完工及时率 | ＞90% | ＞90% |  | 10 | 疫情原因，项目暂缓执行。
0
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 陵园铺设草坪及维修线路经费万元 | ≤8.3 | 4.02 |  | 10 | 疫情原因，项目暂缓执行。
0
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修保证质量，厉行节俭率 | ≥90% | ≥90% | 30 | 10 | 无
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 营造良好环境，提升整洁肃穆的社会影响力。 | 有效提升 | 有效提升 |  | 5 | 疫情原因，节约开支。
0
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 | 烈士陵园整体环境改善率 | ＞70% | ＞70% |  | 5 | 无
0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 对社会影响程度 | 反映良好 | 反映良好 |  | 10 | 无
0
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 红色教育基地群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
0
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 94.8434