## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 消防工程款
主管主管部门 |  | 天津市西青区退役军人事务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区退役军人事务局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对年久失修处于瘫痪状态的消防设施进行整体改造，保障单位消防设施完好。 |  |  | 改造了火灾自动报警系统、消防水箱、消防泵各1处，对年久失修处于瘫痪状态的消防设施进行了整体改造，保障了单位消防设施完好。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 39 | 27.7843 | 27.7843 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 39 | 27.7843 | 27.7843 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造火灾自动报警系统数 | ≥1套 | 1套 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 改造消防水箱数 | ≥1处 | 1处 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 改造消防泵房数 | ≥1处 | 1处 | 2 | 2 | 无偏差
|  | 质量指标 | 消防改造验收合格率 | =100% | =100% | 19 | 19 | 无偏差
|  | 时效指标 | 消防改造完工及时率 | =100% | =100% | 19 | 19 | 无偏差
|  | 成本指标 | 火灾自动报警系统改造费 | ≤20万元 | 14.0万元 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 消防水箱改造费 | ≤5万元 | 3.78万元 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 消防泵房改造费 | ≤14万元 | 10万元 | 2 | 2 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 火灾自动报警系统正常运转率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 保障单位消防设施完好率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全消防设施维修维护办法 | 健全 | 通过对年久失修处于瘫痪状态的消防设施进行了整体改造，保障了单位消防设施完好，已完善工程类资金管理办法，有效保障项目后续实施的规范性，已全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 单位职工满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 于梦滢 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区退役军人事务局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日