## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中心业务活动经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区退役军人事务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区退役军人服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 举办退役军人就业招聘会，落实就业创业、优抚帮扶政策，提高退役军人就业创业率及社会影响力。 |  |  | 举办了退役军人就业招聘会2次，落实了就业创业、优抚帮扶政策，提高了退役军人就业创业率及社会影响力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 15 | 2.9353 | 2.9353 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 15 | 2.9353 | 2.9353 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办就业招聘会次数 | ≥2次 | 2次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 招聘会开展合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 招聘会开展及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 中心业务活动经费 | ≤15万元 | 2.94万元 | 10 | 5 | 偏差原因：年初预算不够清晰具体准确 改进措施：应按照各个分项，具体考虑往年情况以及可实施程度 截止到2023年4月底项目资金支出2.94万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升退役军人在社会影响力 | 提升 | 全年已举办了退役军人就业招聘会2次，落实了就业创业、优抚帮扶政策，提高了退役军人就业创业率及社会影响力，已全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提高退役军人就业创业率 | 提高 | 全年已举办了退役军人就业招聘会2次，落实了就业创业、优抚帮扶政策，提高了退役军人就业创业率及社会影响力，已全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全中心业务活动经费发放办法 | 健全 | 通过举办军人就业招聘会，已完善救助资金发放办法，保障项目后续实施规范性，已全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 招聘会参与人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 于梦滢 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区退役军人事务局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日