## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年疫情防控资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区文化和旅游局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过及时征用并改造集中隔离点，隔离存在感染隐患的人员，提升西青区疫情防控水平。 |  |  | 征用并改造集中隔离点48个，隔离了存在感染隐患的人员0.75万人，提升了西青区疫情防控水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 5097.23 | 5090.8 | 5090.8 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 5097.23 | 5090.8 | 5090.8 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 隔离点建设数量 | ≥40个 | 48个 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 隔离点接收隔离人员数量 | ≥0.5万人 | 0.75万人 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 隔离点改造验收通过率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 隔离点改造及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 隔离点补助费用 | ≤5097.2万元 | 5090.8 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升西青区疫情防控水平 | 提升 | 已完成征用并改造集中隔离点，隔离存在感染隐患的人员，提升西青区疫情防控水平，全部达到预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全隔离点管控制度 | 建立健全 | 已建立健全隔离点管控制度，保障隔离点管控工作开展的可持续性，全部达到预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 隔离人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宋立 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区文化和旅游局 产业发展科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日