附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：2022年4月份和5月份疫情防控应急资金

区级主管部门：天津市西青区文化和旅游局

项目实施单位：天津市西青区文化和旅游局

自 评 人 员：         宋立

联 系 电 话：       27391020

填 报 日 期：      2023-04-28

2022年4月份和5月份疫情防控应急资金项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

面对天津复杂的疫情发展形势，按照市、区疫情防控指挥部对疫情防控工作相关部署要求，区文旅局保障集中隔离点建设、管理等各项工作任务有序落实。集中隔离管控工作坚持人民至上、生命至上，把握“从严、从紧、从细、从实”的总体原则，慎终如始做好“外防输入、内防反弹”工作。坚决防范风险，坚持底线到底，严密防控规范和标准；梳理排查接驳、隔离、转运各环节短板漏洞，深入分析问题，找准问题症结， 持续完善管控防护措施；强化应急响应，因时因势调整细化防控策略，做到科学、精准、有效；时刻保持热备状态，一丝不苟落 实各项防控措施，做到严之又严、细之又细、实之又实。2022年4月份和5月份疫情防控应急资金项目投入资金2056.1万元，已使用2056.1万元。

（二）立项依据

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版、试行第九版）》等文件精神。按照国务院联防联控机制和市、区防控指挥部关于隔离保障工作要求，根据疫情防控需要，保障集中隔离点建设、管理等各项工作任务有序落实，计划通过开展该项目，坚定不移执行“动态清零”总方针，落实我区疫情防控工作，把各项工作深入细致开展好，把防控措施认真扎实落到位，明确重点，攻坚克难，彻底阻断病毒传播链条，齐心协力打赢社会面清零攻坚战。

（三）实施方案

按照区疫情防控指挥部要求，项目实施主体为天津市西青区文化和旅游局，成立隔离点管控专业组实施隔离点建设、管理，根据疫情态势落实“动态清零”，动态增减符合要求的隔离点，结合实际安排预算费用。2022年4月份和5月份疫情防控应急资金项目安排资金2056.1万元，已支出2056.1万元。

（四）绩效目标及设定依据

隔离点建设数量≥40个；

隔离点接收隔离人员数量≥0.6万人；

隔离点改造验收通过率≥95%；

隔离点改造及时率≥95%；

隔离点补助费用≤6358.9万元；

提升西青区疫情防控水平；

建立健全隔离点管控制度；

隔离人员满意度≥90%。

绩效目标严格按照国务院联防联控机制和市、区防控指挥部关于隔离保障工作要求，结合我区疫情防控实际情况设定，并严格落实完成。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 99分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2022年4月份和5月份疫情防控应急资金项目资金投入2056.1万元，实际支出2056.1万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2023年4月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

隔离点建设数量实际完成48个，已全部完成。

隔离点接收隔离人员数量实际完成0.65万人，已全部完成。

隔离点改造验收通过率实际完成100%，已全部完成。

隔离点改造及时率实际完成100%，已全部完成。

隔离点补助费用实际完成2056.1万元,偏差原因为资金未到位。

2.效益指标完成情况分析。

提升西青区疫情防控水平，实际已完成征用并改造集中隔离点，隔离存在感染隐患的人员，提升了西青区疫情防控水平；

建立健全隔离点管控制度，实际已建立健全隔离点管控制度，保障隔离点管控工作开展的可持续性。

3.满意度指标完成情况分析。

隔离人员满意度≥90%，实际完成95%。

- 发现问题及改进措施

无