## 附件3 中央转移支付专用
附件1
2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助绩效奖励资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助绩效奖励资金
中央主管部门 |  |  | 文旅部
地方主管部门 |  |  | 西青区政府 |  | 资金使用单位 | 天津市西青区文化和旅游局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 40.1 | 40.1 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 40.1 | 40.1 |  | 100%
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无偏差
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 无偏差
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无偏差
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无偏差
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无偏差
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无偏差
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无偏差
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过此项目对城市书房和文旅云平台进行运维，开展文化惠民演出、农村电影放映等活动，提升基层文化活动水平，丰富群众精神文化生活，增强西青非遗影响力。 |  |  |  | 对8个城市书房进行运维，农村电影放映1596场，提升了基层文化活动水平，丰富了群众精神文化生活，增强了西青非遗影响力。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 城市书房运维数量 |  | =7个 | 8个 | 无偏差
|  |  | 电影放映场次 |  | =1596场 | 1596场 | 无偏差
|  | 质量指标 | 城市书房运维服务达标率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  |  | 电影放映覆盖率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 城市书房运维及时率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  |  | 电影放映及时率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 公共文化服务体系建设补助绩效奖励费用 |  | ≤420万元 | 40.1万元 | 财政资金紧张,未及时拨付，加强与财政沟通落实项目资金
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提升基层文化活动水平 |  | 提升 | 通过此项目对城市书房和文旅云平台进行运维，开展文化惠民演出、农村电影放映等活动，提升基层文化活动水平，全部达成预期指标 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全现代公共文化服务体系建设体制 |  | 建立健全 | 已建立健全了现代公共文化服务体系建设体制，保障公共文化服务体系建设工作开展的可持续性，全部达成预期指标 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 文化活动惠及群众满意度 |  | ≥95% | 98% | 无偏差
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。