## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 文旅局项目尾款
主管预算部门 |  | 天津市西青区文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区文化和旅游局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过为文旅局项目支付尾款工作，提升西青文旅品牌社会知名度，促进西青区文旅产业发展水平。 |  |  | 完成了5个文旅局项目支付尾款工作，提升了西青文旅品牌社会知名度，促进了西青区文旅产业发展水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 28 | 16.6 | 16.6 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 28 | 16.6 | 16.6 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 拨付尾款文旅局项目数量 | =6个 | 5个 | 10 | 9 | 支付信息有误，未支付成功，以后应与企业加强沟通，截至2023年4月30日完成5个
|  | 质量指标 | 文旅局项目拨付尾款准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 文旅局项目完工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 文旅局项目尾款支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 文旅局项目尾款费用 | ≤28万元 | 16.6万元 | 10 | 9 | 支付信息有误，未支付成功，以后应与企业加强沟通
| 效益指标 （30分 | 社会效益 指标 | 项目完成旅游综合收入增长率 | ≥5% | 5% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提升西青文旅品牌社会知名度 | 提升 | 完成了部分文旅局项目拨付尾款，保障了项目完成质量达标，游客全部满意，提升了西青文旅品牌知名度,全部达到预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙晓明 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区文化和旅游局 产业发展科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日