## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 文物安全评估监测费
主管预算部门 |  | 天津市西青区文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津杨柳青博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 聘请专业机构，对全区8家文物单位，安全巡查评估两次，采集相关数据，制定文物保护方案，保证文物安全。 |  |  | 对全区8家文物单位进行安全巡查评估两次，出具监测报告1套，采集了相关数据，制定了文物保护方案，保证了文物安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 10 | 10 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 安全评估次数 | =2次 | 2次 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 需安全评估的监测的文保单位数量 | =8家 | 8家 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 出具监测报告数量 | =1套 | 1套 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 监测单位的覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 监测报告出具及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 安全评估费用 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升文物单位文物安全保护意识 | 提升 | 完成了文物保护工作，采集相关数据，制定文物保护方案，有效提高文物单位对文物安全的重视，提升文物单位文物安全保护意识，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全文物保护制度 | 建立健全 | 建立健全了文物保护制度，有效保障文物保护工作的可持续运转，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 文物保护单位满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘云鹏 |  | 副馆长 |  |  | 天津杨柳青博物馆 分管领导
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日