## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 支付改造提升区图书馆、文化馆项目质量保证金
主管预算部门 |  | 天津市西青区文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区文化和旅游局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展区图书馆和文化馆改造工作，提升区图书馆和文化馆的使用功能，消除安全隐患，满足广大群众图书借阅及开展各项文化活动的需求。 |  |  | 完成了图书馆和文化馆进行内部装修改造，精装修面积约2828平米，简装修面积约8000平米，提升了区图书馆和文化馆的使用功能，消除了安全隐患，满足了广大群众图书借阅及开展各项文化活动的需求。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 77 | 54.1 | 54.1 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 77 | 54.1 | 54.1 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造工程面积 | =10828平方米 | 10828平方米 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 改造工程竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 改造工程开工及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 改造工程竣工及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 改造工程质量保证金费用 | ≤77万元 | 54.1万元 | 10 | 9 | 经结算审核后节约资金，以后应加强预算管理准确性
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升区图书馆和文化馆的使用功能 | 提升 | 已完成区图书馆和文化馆改造工作，提升了区图书馆和文化馆的使用功能，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全基础设施提升改造工作制度 | 建立健全 | 建立健全了基础设施提升改造工作制度，保障基础设施提升改造工作的可持续性，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参馆群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈恩富 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区文化和旅游局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日