## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 西青区大运河国家文化公园文化学镇工程考古发掘（二期）经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区文化和旅游局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对传媒学院、学镇二期两地块的考古发掘，提升不可移动文物保护水平，保护大运河及运河周边地面以上和地面以下的文物安全。 |  |  | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标，以后应加强与财政的沟通
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 考古发掘面积 | =7268平方米 | 0平方米 | 10 | 0 | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标，以后应加强与财政的沟通
|  |  | 形成考古发掘成果报告数量 | =1份 | 0份 | 10 | 0 | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标，以后应加强与财政的沟通
|  | 质量指标 | 考古发掘质量达标率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标，以后应加强与财政的沟通
|  | 时效指标 | 考古发掘完成及时率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标，以后应加强与财政的沟通
|  | 成本指标 | 考古发掘费用 | ≤349万元 | 0万元 | 10 | 0 | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标，以后应加强与财政的沟通
| 效益指标 （30分 | 社会效益 指标 | 提升不可移动文物保护水平 | 提升 | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标，未达成预期指标 | 15 | 0 | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标，以后应加强与财政的沟通
|  | 可持续影响指标 | 建立健全文物保护工作制度 | 建立健全 | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标，未达成预期指标 | 15 | 0 | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标，以后应加强与财政的沟通
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 土地使用单位满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 0 | 因一体化系统原因，项目重做，故未下达指标，以后应加强与财政的沟通
总分 | [5 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘云鹏 |  | 副馆长 |  |  | 天津杨柳青博物馆 分管领导
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日