## 项目绩效目标表
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 调整基本公共卫生资金[第三次]
主管主管部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展婚前保健、孕前优生健康检查、妊娠期健康管理、学龄儿童慢性病危险因素筛查等筛查工作，控制和减少出生缺陷，提高人口素质、控制孕产妇、婴儿死亡率，保障母婴安全，提高出生人口素质改善妇女儿童健康状况。 |  |  | 完成了学龄儿童慢性病危险因素筛查4700人、国家免费孕前优生健康检查1455对，有效控制和减少了出生缺陷，提高了人口素质、控制孕产妇、婴儿死亡率，保障了母婴安全，提高了出生人口素质改善妇女儿童健康状况。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 141.34 | 3.91 | 3.91 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 141.3 | 3.91 | 3.91 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 学龄儿童慢性病危险因素筛查人数 | ≥10000人 | 4700人 | 10 | 4.7 | 偏差原因：由于疫情原因，实际筛查人数比预计少。 改进措施：下一步将加强预算管理，结合实际情况精准年初指标设置。 截至2023年4月底学龄儿童慢性病危险因素筛查人数仍为4700人。
|  |  | 国家免费孕前优生健康检查人数 | ≥1800对 | 1455对 | 10 | 8.1 | 偏差原因：由于疫情原因，实际筛查人数比预计少。 改进措施：下一步将加强预算管理，结合实际情况精准年初指标设置。 截至2023年4月底国家免费孕前优生健康检查人数仍为1455对。
|  | 质量指标 | 妇女儿童健康提升计划筛查指标管理率 | ＞95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 基本公共卫生项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 基本公共卫生服务费用 | ≤141.34万元 | 3.91万元 | 10 | 10 | 偏差原因：由于财政资金紧张，节省了教育宣传经费。剩余资金已由财政核减收回。 改进措施：下一步将加强项目资金预算管理，强化资金测算准确度。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高妇女儿童健康水平 | 有所提高 | 全年已完成学龄儿童慢性病危险因素筛查4700人、国家免费孕前优生健康检查1455对，有效控制和减少了出生缺陷，保障了母婴安全，改善了妇女儿童健康状况，已全部达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善单位基本公卫专项资金管理办法 | 完善 | 通过已完成妇女儿童基本公共卫生筛查工作，已完善单位基本公卫专项资金管理办法，有效保障了项目后续实施的规范性，已全部达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 育龄夫妇满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 儿童家长满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 92.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨雅慧 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日