## 附件3 中央转移支付专用
附件1
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 2021年重大传染病防控经费
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 资金使用单位 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 10.86 | 10.86 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10.86 | 10.86 |  | 100%
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 已严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无偏差
|  |  | 下达及时性 | 已严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无偏差
|  |  | 拨付合规性 | 已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无偏差
|  |  | 使用规范性 | 已严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无偏差
|  |  | 执行准确性 | 已按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数与预算数存在偏差的问题。 |  |  | 无偏差
|  |  | 预算绩效管理情况 | 已在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无偏差
|  |  | 支出责任履行情况 | 已对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无偏差
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展孕妇艾滋病抗体初筛，提高妇女儿童健康水平。 |  |  |  | 已完成孕妇艾滋病抗体初筛，初筛人数达5213人，有效提高妇女儿童健康水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 孕妇艾滋病抗体初筛人数 |  | ≥5600人 | 5213人 | 偏差原因：实际分诊量比预计低，实际分诊人数为5296人，检测率已达98%。 改进措施：下一步将更加准确预估分诊人数。 截至2023年4月底孕妇艾滋病抗体初筛人数仍为5213人。
|  | 质量指标 | 妇女儿童促进计划筛查指标覆盖率 |  | >95% | 95% | 无偏差
|  |  | 妇女儿童促进计划筛查指标管理率 |  | >95% | 95% | 无偏差
|  | 时效指标 | 传染病防治开展及时率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 重大传染病防控费用 |  | ≤10.9万元 | 10.86万元 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 提升妇女儿童健康水平 |  | 提升 | 全年已完成孕妇艾滋病抗体初筛，初筛人数达5213人，有效提高妇女儿童健康水平，全部达到预期指标。 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善单位重大传染病防控专项资金管理办法 |  | 完善 | 通过完成孕妇艾滋病抗体初筛等工作，已完善单位重大传染病防控专项资金管理办法，有效保障项目后续实施的规范性，已全部达到预期指标。 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 家属满意度 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  |  | 儿童家长满意度 |  | =100% | 100% | 无偏差
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。