## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市妇女儿童健康提升计划政府惠民项目（其他公卫）
主管主管部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展儿童先心病筛查，提高儿童健康水平。 |  |  | 已完成西青区儿童先心病筛查工作，筛查人数达2029余人，有效提高儿童健康水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 41.6 | 23.61 | 23.61 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 41.6 | 23.61 | 23.61 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 西青区儿童先心病筛查人数 | ≥3200例 | 2029例 | 10 | 6.3 | 偏差原因：由于疫情因素，出生人口减少。 改进措施：下一步将加强年初绩效指标设置，依据实际情况适当调整指标。 截至2023年4月底儿童先心病筛查人数仍为2029例。
|  | 质量指标 | 西青区儿童先心病筛查率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 西青区儿童先心病管理率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 先心病筛查工作开展及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 儿童先心病筛查费用 | ≤41.6万元 | 23.61万元 | 10 | 10 | 偏差原因：因项目实施过程中项目资金调整，导致实际支出金额与年初预算金额有偏差。 改进措施：下一步将加强预算管理，强化项目资金测算准确度。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高儿童先心病的生活质量 | 提高 | 通过完成西青区儿童先心病筛查工作，筛查人数达2029余人，保障对儿童先心病病情的持续监测，有效提高患者生活质量，已全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提升儿童健康水平 | 提升 | 通过完成西青区儿童先心病筛查工作，筛查人数达2029余人，有效提高儿童健康水平，已全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善单位其他公卫专项资金管理办法 | 完善 | 全年已完成儿童先心病筛查工作，已完善单位其他公卫专项资金管理办法，有效保障项目后续实施的规范性，已全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 儿童家长满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨雅慧 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日