## 附件4 市对区转移支付专用
附件2
2021年卫生健康补助资金预算（第二批）-基本公共卫生服务-基本公共卫生服务（结核病防治）转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （市对区转移支付）
（2022年度）
转移支付名称 |  |  | 2021年卫生健康补助资金预算（第二批）-基本公共卫生服务-基本公共卫生服务（结核病防治）
市级主管部门 |  |  | 天津市卫生健康委员会
区级主管部门 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  |  | 资金使用单位 |  | 天津市西青区疾病预防控制中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26.878 | 12.7151 | 12.7151 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：市级资金 | 26.878 | 12.7151 | 12.7151 | — | 100% |  | —
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照工作方案要求分配 |  |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 下达及时性 | 项目资金及时下达 |  |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付均合规 |  |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 使用规范性 | 按照资金使用范围并严格执行申请审批手续 |  |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 执行准确性 | 依照工作方案及协议使用 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 预算绩效管理情况 | 及时准确设定绩效目标指标并进行监控 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
支出责任履行情况
|  |  | 政策目标实现情况 | 完成结核病防治相关工作 |  |  | 6 | 6 | 无偏差
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展结核病防治项目，肺结核患者政府减免治疗及强化发现和治疗，为学校肺结核患者密切接触者免费筛查，提高结核病防治水平。 |  |  |  |  | 开展肺结核患者政府减免治疗及强化发现和治疗工作、结核病分子生物学耐药快速诊断、学校肺结核患者密切接触者免费筛查工作，提升基本公共卫生服务水平，结核病患者及密接基本满意。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展肺结核筛查学校数量 |  | ≥60所 | 63所 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 学校疫情处置率 |  | =100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 疑似病例72小时内转诊到位率 |  | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 无偏差
|  | 时效指标 | 肺结核病人规律筛查的及时性 |  | =100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  | 成本指标 | 支付病人报销、监测协作及宣传所需经费 |  | ≤26.9万元 | 12.7万元 | 6 | 4 | 偏差原因：对于相似工作内容使用本年度资金支出。改进措施：继续开展结核病防治宣传活动，及时根据项目执行进度进行支付，根据工作方案加大对结转资金的执行力度。
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 减少结核病疫情在人群中的传播 |  | 减少 | 为病人报销部分药费，提高患者治疗依从性，有效减少结核病的传播，全部达到指标。 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 活动性肺结核患者成功治疗率 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立结核病密接管理筛查制度 |  | 建立 | 建立结核病密接管理筛查制度，与各医院建立筛查协作机制，定期对学校结核病密接进行筛查，保障结核病防治工作的可持续性开展，全部达到预期指标。 | 5 | 5 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 |  | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 工作人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。