## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 基本公共卫生服务项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展居民健康档案、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理服务工作，保障辖区居民基本公共卫生服务享受范围，提高本单位重点人群管理能力。 |  |  | 已完成建立居民健康档案113287份、老年人健康管理7787人、高血压患者健康管理6941人、糖尿病患者健康管理2467人等工作，保障了辖区居民基本公共卫生服务享受范围，提高了本单位重点人群管理能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 517.36 | 466.04 | 466.04 | 10 | 10 | 100% | 由于本单位优先使用2022年中央直达资金和市级资金，且实际工作人员数量低于按照比例基层卫生人员应达数量，导致2022年区级资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行，招录新员工，扩大医疗团队数量。截至2023年4月底共计支出509.83万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 195.48 | 195.48 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 517.36 | 270.56 | 270.56 | － | － | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 居民健康建档数 | ≥113500份 | 113287份 | 4 | 3.9 | 受疫情影响，辖域内部分人口未及时返津，人口管理情况波动，今后将充分考虑社会环境因素，合理设定指标值。截止2023年4月底已完成113287份
|  |  | 老年人健康管理人数 | ≥10000人 | 7787人 | 4 | 3.1 | 受疫情影响，辖域内部分人口未及时返津，人口管理情况波动，今后将充分考虑社会环境因素，合理设定指标值。截止2023年4月底已完成7787人
|  |  | 高血压患者规范管理数 | ≥7500人 | 6941人 | 4 | 3.7 | 受疫情影响，辖域内部分人口未及时返津，人口管理情况波动，今后将充分考虑社会环境因素，合理设定指标值。截止2023年4月底已完成6941人
|  |  | 糖尿病患者规范管理数 | ≥3000人 | 2467人 | 4 | 3.2 | 受疫情影响，辖域内部分人口未及时返津，人口管理情况波动，今后将充分考虑社会环境因素，合理设定指标值。截止2023年4月底已完成2467人
|  | 质量指标 | 居民健康档案达标率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 老年人健康管理考核达标率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 高血压患者规范管理考核达标率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 糖尿病患者规范管理考核达标率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  | 时效指标 | 居民健档工作完成及时率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 老年人健康管理工作完成及时率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 高血压患者规范管理工作完成及时率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 糖尿病患者规范管理工作完成及时率 | ≥90% | 100% | 3 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 基本公共卫生服务经费 | ≤1264.4万元 | 466.1万元 | 3 | 1.1 | 由于本单位优先使用2022年中央直达资金和市级资金，且实际工作人员数量低于按照比例基层卫生人员应达数量，导致2022年区级资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。截至2023年4月底共计支出509.83万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 居民健档率 | ≥80% | 85.1% | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 老年人健康规范管理率 | ≥60% | 60.21% | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 高血压患者规范管理率 | ≥80% | 62.31% | 6 | 4.6 | 受疫情影响，辖域内部分人口未及时返津，人口管理情况波动，今后将充分考虑社会环境因素，合理设定指标值。
|  |  | 糖尿病患者规范管理率 | ≥80% | 55.36% | 6 | 4.1 | 受疫情影响，辖域内部分人口未及时返津，人口管理情况波动，今后将充分考虑社会环境因素，合理设定指标值。
|  | 可持续影响指标 | 健全基本公共卫生服务工作实施方案 | 健全 | 健全了基本公共卫生服务工作实施方案，保障了基本公共卫生服务工作顺利开展，全部达成预期指标 | 6 | 6 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 建档管理群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 93.7 | 无偏差
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张梓楠 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日