## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年基层医疗卫生机构绩效工资
主管主管部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好本单位在职人员绩效工资发放工作，有效提高工作积极性，确保本院医疗、行政等工作有序开展 |  |  | 由于本项目指标下达时间较晚，未使用该项目资金发放在职人员绩效资金，项目指标已结转至2023年执行。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 资金下达时间较晚，2022年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。项目指标已结转至2023年执行，截止2023年4月底，该项目资金支出5万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发放绩效工资在职人员数 | ≥50人 | 0人 | 12 | 0 | 资金下达时间较晚，2022年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。项目指标已结转至2023年执行，截止2023年4月底已完成50人绩效工资发放。
|  | 质量指标 | 在职人员绩效工资发放到位率 | =100% | 0% | 12 | 0 | 资金下达时间较晚，2022年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。项目指标已结转至2023年执行，截止2023年4月底已完成50人绩效工资发放。
|  | 时效指标 | 在职人员绩效工资发放及时率 | =100% | 0% | 13 | 0 | 资金下达时间较晚，2022年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。项目指标已结转至2023年执行，截止2023年4月底已完成50人绩效工资发放。
|  | 成本指标 | 在职人员绩效工资补助经费 | ≤5万元 | 0万元 | 13 | 0 | 资金下达时间较晚，2022年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。项目指标已结转至2023年执行，截止2023年4月底，该项目资金支出5万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高工作积极性 | 提高 | 由于本项目指标下达时间较晚，未使用该项目资金发放在职人员绩效资金，未达成预期指标 | 10 | 0 | 资金下达时间较晚，2022年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。项目指标已结转至2023年执行，截止2023年4月底已完成50人绩效工资发放。
|  |  | 单位运行稳定率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 资金下达时间较晚，2022年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。项目指标已结转至2023年执行，截止2023年4月底已完成50人绩效工资发放。
|  | 可持续影响指标 | 健全单位绩效工资实施方案 | 健全 | 本单位已明确绩效考核量化标准、绩效考核方式及绩效工资发放方案，有效确保本单位绩效工资发放工作顺利实施，全部达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 资金下达时间较晚，2022年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。项目指标已结转至2023年执行，截止2023年4月底已完成50人绩效工资发放。
总分 | [5 empty] | 100 | 10
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张梓楠 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日