## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 房屋修缮及消防安全建设工程
主管主管部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过聘请第三方实施房屋修缮、房屋安全鉴定及消防安全建设工程，提升院区建筑安全稳固程度与消防安全防护水平。 |  |  | 已完成房屋修缮159平方米、房屋安全鉴定4000平方米、消防设施建设覆盖7个社区服务站，提升了院区建筑安全稳固程度与消防安全防护水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 11.7 | 4.68 | 4.68 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 11.7 | 4.68 | 4.68 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 房屋修缮面积 | ≥150平方米 | 159平方米 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 房屋安全鉴定面积 | ≥4000平方米 | 4000平方米 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 消防设施建设涉及社区服务站数量 | =7个 | 7个 | 4 | 4 | 无偏差
|  | 质量指标 | 房屋修缮工程竣工验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 房屋安全监测服务验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 社区服务站消防设施建设工程竣工验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  | 时效指标 | 房屋修缮工程完工及时率 | ≥80% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 房屋安全鉴定工程完工及时率 | ≥80% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 消防设施建设工程完工及时率 | ≥80% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 房屋修缮工程经费 | ≤0.3万元 | 0.3万元 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 房屋安全鉴定经费 | ≤2.1万元 | 2.1万元 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 消防设施建设经费 | ≤2.3万元 | 2.3万元 | 4 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 房屋修缮工程经费 | ≤2万元 | - | - | - | 财政指标调整，已新增
|  |  | 房屋安全鉴定经费 | ≤6万元 | - | - | - | 财政指标调整，已新增
|  |  | 消防设施建设经费 | ≤3.7万元 | - | - | - | 财政指标调整，已新增
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 房屋完好率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 社区服务站消防设施覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全房屋管理维护制度 | 健全 | 本单位已建立房屋管理维护制度，设置专人管理，对房屋安全及消防等工作定期巡检，保障房屋管理维护工作开展的可持续性，全部达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张梓楠 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日