## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 健全基层医疗服务体系建设
主管主管部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过购置医疗专用设备，满足本院除痛门诊、产科、中医理疗开展日常诊疗工作设备使用需求。 |  |  | 已购买医疗专用设备共4台，满足了本院除痛门诊、产科、中医理疗开展日常诊疗工作设备使用需求，提升了本院医疗水水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 10.59 | 7.41 | 7.41 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 10.59 | 7.41 | 7.41 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置医用臭氧治疗仪 | ≥1台 | 1台 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 购置超声多普勒胎音仪 | ≥1台 | 1台 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 购置微波治疗仪 | ≥1台 | 1台 | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 购置红光治疗仪 | ≥1台 | 1台 | 3 | 3 | 无偏差
|  | 质量指标 | 购置医用臭氧治疗仪验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 购置超声多普勒胎音仪验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 购置微波治疗仪验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 购置红光治疗仪验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 医用臭氧治疗仪购置及时率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 超声多普勒胎音仪购置及时率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 微波治疗仪购置及时率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 红光治疗仪购置及时率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 医用臭氧治疗仪购置经费 | ≤9.5万元 | 6.65万元 | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 超声多普勒胎音仪购置经费 | ≤0.3万元 | 0.24万元 | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 微波治疗仪购置经费 | ≤0.27万元 | 0.27万元 | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 微波治疗仪购置经费 | ≤0.4万元 | - | - | - | 财政指标调整，已调整
|  |  | 红光治疗仪购置经费 | ≤0.3万元 | 0.24万元 | 3 | 3 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 购置医疗设备使用率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全医疗专用设备管理制度 | 健全 | 本单位已建立固定资产管理制度，其中包括健全医疗专用设备管理制度，专人管理，设置设备台账，进行资产编号，保障了医疗专用设备的可持续使用，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 医疗设备使用人员满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张梓楠 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日