## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 家庭医生签约服务费
主管主管部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展家庭医生签约服务、失能半失能入户服务工作，保障辖区居民家医服务享受范围，提高本单位重点人群管理能力。 |  |  | 已完成家医签约15017人、失能半失能入户634次等工作，保障了辖区居民家医服务享受范围，提高了本单位重点人群管理能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 家庭医生签约人数 | ≥16258份 | 15017份 | 10 | 9.2 | 受疫情影响，辖域内部分人口未及时返津，人口管理情况波动，今后将充分考虑社会环境因素，合理设定指标值。截止2023年4月底已完成15017份
|  |  | 失能半失能入户数 | ≥700次 | 634次 | 10 | 9.1 | 受疫情影响，辖域内部分人口未及时返津，人口管理情况波动，今后将充分考虑社会环境因素，合理设定指标值。截止2023年4月底已完成634次
|  | 质量指标 | 家庭医生签约服务考核达标率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 家庭医生签约服务工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 家庭医生签约服务工作保障经费 | ≤50.1万元 | 50.1万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 家庭医生签约服务覆盖率 | ≥10% | 11.28% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全家庭医生签约服务实施方案 | 健全 | 成立家医签约领导小组小组、明确医生团队工作安排、严格按照上级工作指示，设置家庭医生签约质量考核标准，健全了家庭医生签约服务实施方案，确保家医签约工作长效开展，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 签约居民满意度 | ≥70% | 80% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张梓楠 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日