## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 西青区“智慧国资”监管平台建设项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：“智慧国资”监管平台上线使用。 目标2：通过建立“智慧国资”监管平台，提升国资监管水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已完善新增目标2。 目标2：已建立一个“智慧国资”监管平台，监管208家企业财务数据，出具12份财务分析报告，提升了国资监管水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 47 | 47 | 47 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 47 | 47 | 47 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 财务分析报告数量 | ≥4份 | - |  | 0 | 0 | 原指标设置有误
|  |  | 财务分析报告数量 | ≥10份 | 12份 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 平台监管企业数量 | ≥200家 | 208家 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 报表数据审核通过率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 监管平台故障处理响应时长 | ≤12小时 | - |  | 0 | 0 | 原指标设置有误
|  |  | 监管平台故障处理及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 监管平台搭建成本 | ≤47万元 | 47万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 加强企业经济运行分析 | 持续推进 | - |  | 0 | 0 | 原指标设置有误
|  |  | 提升国资监管水平 | 提升 | 通过搭建国资监管平台，提高国资监管水平，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提高财务数据质量 | 持续推进 | - |  | 0 | 0 | 原指标设置有误
|  |  | 建立健全国资监管体系 | 建立健全 | 已建立健全国资监管体系，保障了国资监管平台持续正常运行，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 区管国有企业满意率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 原指标设置有误
|  |  | 平台使用者满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张侃 |  | 主任 |  |  | 天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会 国有资产管理服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日