## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津环城城市基础设施投资有限公司增加注册资本
主管部门 |  | 天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成津西青（挂）2022-03号地块竞买工作，保障杨柳青大运河国家文化公园（元宝岛）项目建设 2.完成津静市域铁路项目投资，保障项目有效实施 |  |  | 1.已完成津西青（挂）2022-03号地块竞买工作，保障杨柳青大运河国家文化公园（元宝岛）项目建设 2.已完成津静市域铁路项目投资，保障项目有效实施
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 27000 | 27000 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 27000 | 27000 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 土地面积 | ≥41370.1㎡ | 41370.1㎡ | 20 | 20 | 无偏差
|  |  | 金额（万元） | 增加市域铁路项目投资款≤5000 | 1500 | - | - | 指标设置有误
|  | 质量指标 | 投资期限（月） | ≤12 | 2 | - | - | 指标设置有误
|  |  | 元宝岛项目主体竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 投资期限（月） | ≤12月 | 1 | - | - | 指标设置有误
|  |  | 元宝岛项目完工时间 | ≤12个月 | 9个月 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 基础设施投资有限公司增加注册资本 | ≤27000万元 | 27000万元 | 10 | 10 | 新增指标
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 明确相关技术指标和土地用途管控 | 土地规划用途实现率=100% | 土地规划用途实现率=100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 环境保护 | 破坏环境面积占整体土地面积≤1% | 破坏环境面积占整体土地面积=0 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 扬尘控制及文明施工达标 | 衫盖裸地覆盖面积占整体面积≥80% | 衫盖裸地覆盖面积占整体面积=100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目跟踪 | ≥8次 | 15次 | 10 | 8 | 年初指标设定偏低，日后将加强绩效管理
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张喆 赵晖 |  | 副部长 部长 |  |  | 天津环城城市基础设施投资有限公司投融资管理部 天津环城城市基础设施投资有限公司工程管理部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日