## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 国资委运行专项资金
主管主管部门 |  | 天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展国资委机关干部和国企中层管理人员培训，提高国资系统干部的政治素质和专业素质，确保各项工作顺利开展。 |  |  | 通过组织西青区国资系统新时代基层干部主题培训活动，全面提高了机关干部及国有企业领导干部的政治理论水平和业务水平，推动国企规范运行管理，为国有企业高质量发展积蓄力量。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 5 | 1.76 | 1.76 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 5 | 1.76 | 1.76 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 印刷培训材料数量 | ≥20本 | 80本 | 10 | 9 | 年初指标设定偏低，日后将加强绩效管理
|  |  | 培训人次 | ≥300人次 | 400人次 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 印刷质量合格率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年11月28日 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 印刷资料费用 | ≤1万元 | 0万元 | 5 | 0 | 本单位自己打印培训资料，未产生费用，截至2023年5月底印刷资料费用0万元
|  |  | 开展培训费用 | ≤4万元 | 1.76万元 | 5 | 4 | 部分培训授课老师未产生授课费用，截至2023年5月底培训费用1.76万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高国资系统干部政治素质和业务素质 | 不断提高 | 通过开展培训，学习二十大精神，不断提高国资系统干部政治素质和业务素质，全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全人员培训考核体系 | 建立健全 | 健全了人员培训考核体系，保障了培训工作的可持续开展，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | ≥80% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 93
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张倩 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会 综合科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日