## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年农田灌溉水水质检测结转项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：2020年，全面建成全区灌溉水水质监测网络，实现农田灌溉水水质监管全覆盖。 目标2：通过开展灌溉水水质检测工作，保障了我区灌溉水水质安全。 |  |  | 目标1：该目标设定有误。 目标2：对我区9条河道、14个监测断面、12眼机井定期进行灌溉水水质监测，每个断面每年16项基本项目取样3次，保障了我区灌溉水水质安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 西青区灌溉水水质监测项目 | 1项 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 开展灌溉水水质监测 | =3次 | 3次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 监测断面数量 | =14个 | 14个 |  | 10 | 10 | 无偏差 |  | 河道、断面、机井
|  | 质量指标 | 水质监测完成合格率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 灌溉水水质监测报告评审合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差 |  | 灌溉水水质监测报告评审通过率
|  | 时效指标 | 水质监测按时完成率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 灌溉水水质监测按时完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤19.8万元 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 农田灌溉水水质检测费用 | ≤19.8万元 | 19.8万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障农田灌溉水质达标 | 保障 | — |  | — | — | 该指标设置有误
|  | 生态效益指标 | 持续监测水环境情况率 | ≧90% | 90% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全灌溉水水质监测机制 | 健全 | 完善全区灌溉水水质监测网络，开展灌溉水水质监测工作，保障我区灌溉水水质安全，全部达成预期目标 |  | 15 | 15 | 无偏差 |  | 健全水质检测工作保障机制 | 健全
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 农户满意度 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 农户满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 申伟 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区水务局 排水管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日