## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 附件1：2021年排水许可和污水处理水质检测
主管预算部门 |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：进一步加强水质检测，防止水环境污染，保障农业灌溉水质达标，企业排水达标。 目标2：委托第三方专业检测机构开展水质检测工作，保障我区水环境安全。 |  |  | 目标1：该目标设施有误，已设置目标2。 目标2：我局委托第三方专业检测机构对农村生活饮用水水质、二次供水水质、排水户出水水质、农田灌溉水水质、大寺污水处理厂进出水水质、15座农村生活污水处理站出水水质进行检测。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 50 | 50 | 15.1 |  | 10 | 3.3 | 30.38% | 偏差原因：因财政资金紧张，暂未拨付项目资金，后续将积极与区财政局沟通，保障相关资金拨付。 改进措施：加强与财政部门沟通。 2022年2月执行情况：已支付项目资金15.1万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 50 | 50 | 15.1 |  | — | — | 30.38%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 水质检测项目 | 7项 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 2021年排水许可和污水处理水质检测类型 | =7项 | 7项 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 检测质量率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 水质检测服务评审通过率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差 |  | 水质检测服务验收合格率、XXX报告评审通过率
|  | 时效指标 | 检测及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 水质检测工作检测及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目成本 | 50万元 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 2021年排水许可和污水处理水质检测项目成本 | ≦50万元 | 15.2万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 确保水质达标排放率 | ≧90% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  | 社会效益指标 | 保护生态环境情况率 | ≧90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 监测水环境持续率 | ≧90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全水质检测机制 | 已建成 | 开展了各项水质检测工作，督促相关单位做好出水水质预处理工作，保障水环境安全，达成全部任务指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被监测对象满意度 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 检测成果使用人员满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 申伟 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区水务局 排水管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日