## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年市财政水务改革发展资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局机关
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 1.全面落实河（湖）长制工作 ；2.全区水环境持续改善；3.2021年下半年对171个点位（94座泵站、77座水闸），实施每月1次水质监测，每月提交本月排水口水质检测报告；对河长制43个重点断面每月1次水质监测；对泵站排水备案检测和黑臭水体水样检测。 |  |  | 目标1：该目标设定有误。 目标2：2021年下半年对171个点位（94座泵站、77座水闸），实施每月1次水质监测，每月提交本月排水口水质检测报告；对河长制43个重点断面每月1次水质监测；对泵站排水备案检测和黑臭水体。完成了每月水质监测，每月提交了本月排水口水质检测报告。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 300 | 300 | 300 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 300 | 300 | 300 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成水质监测 | 1项 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 落实河（湖）长制考核 | 每月一次考核 | 每月一次考核 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 水质监测取得良好效果率 | 》100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 河湖水生态环境提升率 | 》100% | 100% |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 水质监测取得良好效果率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 水质监测按期完成率 | 》100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目支出成本 | 《300万元 | 300万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 成本完成率 | 《100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 成本完成率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 水质监测取得良好效果率 | 》100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 居民对周边水环境满意情况 | 》100% | 100% |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 保障水质监测高质量完成 | 保障 | 保障监测质量，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 居民保护河道意识明显增强率 | 》100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 改善水生态环境质量 | 改善 | 有效改善了水生态环境质量，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 居民保护河道意识明显增强情况 | 》100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 河湖水生态环境持续提升率 | 》100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 建立健全监测机制 | 健全 | 按照制度建立健全机制，为项目持续开展提供了保障，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 110 | 110
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王启龙 |  | 工程师 |  |  | 西青区河长制事务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日