## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 朝晖道桥维修加固工程结转项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：消除桥梁隐患，开通后加强了两学校之间的交流。 目标2：对朝晖道桥进行维修加固工作，消除桥梁隐患。 |  |  | 目标1：该目标设定有误。 目标2：对朝晖道桥进行维修加固工作，根据需要采用环氧砂浆深层缺陷修补、碳纤维加固、环氧涂层表面防护等措施进行处理，消除了桥梁隐患。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 41.7 | 41.7 | 38.5 |  | 10 | 9.3 | 92.52% | 偏差原因：工程项目结算审核核减部分费用。 改进措施：加强预算测算能力。 2022年2月执行情况：已拨付38.5816万元。
|  | 其中：中央补助 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 41.7 | 41.7 | 38.5 |  | — | — | 92.52%
|  | 其他资金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 朝晖道桥维修加固 | 1座 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 朝晖道桥维修加固 | =1座 | 1座 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 朝晖道桥维修加固工程工程验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 朝晖道桥维修加固工程工程完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目完成成本 | ≦41.7万元 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 朝晖道桥维修加固工程费用 | ≦41.7万元 | 38.6万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 减少桥梁隐患率 | 90% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  | 社会效益指标 | 桥梁正常开通率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 朝晖桥通行隐患消除率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 改善河道环境率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  | 可持续影响指标 | 持续利于两校交流情况率 | ≧90% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 健全工程项目施工管理机制 | 健全 | 开展了朝晖道桥维修加固工程项目施工管理，消除安全生产隐患，保障工程项目有序推进，已达成全部任务指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周围居民师生满意度 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 周围居民师生满意度 | ≧90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 申伟 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区水务局 排水管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日