## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年）
项目名称 |  | 法制宣传
主管预算部门 |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：严格落实“谁执法，谁普法”要求，不断提高执法质量和执法水平，提升依法办事的思维和能力，做到坚持依法科学决策，严格依法履行职权。 目标2：通过做好法制宣传活动所需宣传材料制作，确保法制宣传工作正常开展。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已设置目标2。 目标2：已完成制作1000本宣传册，制作，宣传横幅60条， 法律法规手册1000本，有效确保了法制宣传工作正常开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 3 | 3 | 3 | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成年度法制宣传工作 | 1项 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 购置宣传册 | ≥1000本 | 1000本 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 购置宣传横幅 | ≥20条 | 20条 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 年度法制宣传工作完成情况 | 100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 购置宣传材料验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 年度法制宣传工作完成及时率 | 100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 宣传材料购置完成及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 投资成本 | 《3万元 | 3万元 | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 宣传材料购置费用 | 《3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 减少水资源浪费情况率 | 》90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 法制意识得到改善率 | 》90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 购置宣传材料使用率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 执法质量持续好转率 | 》90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 生态效益指标 | 水资源保护率 | 》90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 减少水资源浪费率 | 》90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 健全宣传工作保障机制 | 健全 | 本单位已建立宣传方案，明确了宣传工作开展流程，确保宣传工作正常开展，全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 各街镇满意度 | 》90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 参加法制宣传活动人员满意度 | ≥90% | 63% | 10 | 7 | 法制宣传同群众的需求还有差距，群众满意度不高，后续区水务局将持续做好法制宣传工作，截止2022年，区水务局进一步加大了宣传力度。
总分 | [5 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙军伟 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市西青区水务局 水政监察科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日