## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 水务局基层单位食堂改造项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局机关
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：进一步改善水务局基层食堂环境，保障食堂安全。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。已设置目标2。 目标2：对天津市水务局五处基层管理所（一所、二所、水利机井、卫南、津西五所）食堂进行改造，以包工包料的承包方式成功完成食堂修缮。解决基层单位工作人员食堂就餐问题，改善工作环境，提升工作幸福感。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 1.33 | 1.33 | 1.3284 |  | 10 | 9.988 | 99.88% | 偏差原因：年初预算按找实际情况估算，实际结算价格与年初数相差不大 改进措施：提前做好项目预算估算 2022年2月完成情况：2021年款项已经拨付完毕。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 1.33 | 1.33 | 1.3284 |  | — | — | 99.88%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 基层食堂改造项目 | 1项 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 基层食堂改造个数 | =5个 | 5个 |  | 30 | 30 | 无偏差
|  | 质量指标 | 改善基层食堂环境 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 食堂改善项目验收合格率 | ＝100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目建设及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 完成食堂改造及时率 | ＝100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目总价款 | 442830元 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 食堂改造总成本 | ≤1.33万元 | 1.3284万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提升食堂服务能力 | 》10% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  | 社会效益指标 | 社会服务能力覆盖人数 | 270人 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 提高基层单位食堂就餐环境 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 安全生产事故率 | 《0 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时间 | 10年 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 食堂就餐环境明显改善 | 改善 | 已改善，解决基层单位工作人员食堂就餐问题，改善工作环境，提升工作幸福感，达成全部任务指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 各基层单位满意度 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 基层单位工作人员就餐满意度 | ≧90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.988
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王莹 |  | 科长 |  |  | 西青区水务局 党政办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日