## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区农村基层防汛预报预警体系建设项目运行维护
主管预算部门 |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：该目标设定有误，已设置目标2。 目标2：开展农村基层防汛预报预警体系建设项目运行维护工作，确保西青区农村基层防汛预警体系项目建设的自动监测系统、网络运行环境、视频会议系统、监测预警平台可靠、高效、稳定的运行，为防汛指挥提供有力技术支撑。 |  |  | 目标1：该目标设定有误，已设置目标2。 目标2：开展了农村基层防汛预报预警体系建设项目运行维护，确保了西青区农村基层防汛预警体系项目建设的自动监测系统、网络运行环境、视频会议系统、监测预警平台可靠、高效、稳定的运行，实现了防汛重点对象的实时监视，为防汛指挥提供了有力技术支撑。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 186.9 | 186.9 | 86.1 |  | 10 | 4.6 | 46% | 偏差原因：区财政资金紧张，导致资金拨付进度延迟。改进措施：督促第三方尽快完成结算审核，协调财政资金拨付。2022年2月累计完成情况：累计拨付资金86.1398万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 186.9 | 186.9 | 86.1 |  | — | — | 46%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 西青区农村基层防汛预报预警体系建设项目运行维护 | 1个 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区农村基层防汛预报预警系统运维子项数量 | =4项 | 4项 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 对水利信息实现了动态监测和实时预报预警率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区农村基层防汛预报预警体系建设项目运行维护运维服务验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区农村基层防汛预报预警体系建设项目运行维护运维服务完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤186.9万元 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区农村基层防汛预报预警体系建设项目运行维护运维服务费用 | ≤186.9万元 | 86.1万元 |  | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保障汛期居民生命财产安全情况率 | ≥90% | — |  | — | — | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 避免并减少人员伤亡和财产损失情况率 | ≥90% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 农村基层防汛预报预警系统持续运行率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 农村基层防汛预报预警系统监测点位实时监控率 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 加强监管，改善河道水质情况率 | ≥90% | — |  | — | — | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 保障行洪安全，改善河道水质持续率 | ≥90% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 建立完善西青区农村基层防汛预报预警机制 | 健全 | 建立完善了西青区农村基层防汛预报预警机制，实现了动态实时监测，提升了洪涝灾害防御能力，达成全部任务指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 全区各街镇、开发区人员 满意度 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区农村基层防汛预报预警体系使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周德胜 |  | 助理工程师 |  |  | 天津市西青区水务局 排水管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日