## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区水利工程管理与保护范围的划定
主管预算部门 |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 完成17座泵站和38座水闸的管理范围测绘、制桩和埋桩并形成成果报告等材料。该项目完成后有利于建立范围明确、权属清晰、责任落实的水利工程管理保护责任体系。 |  |  | 对17座泵站、38座水闸进行管理范围测绘、划定、制桩和埋桩等，并形成成果报告。项目完成后，已发挥出规范水利工程运行管理、确保工程安全和效益充分发挥的功能。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 67 | 67 | 59.58 |  | 10 | 8.89 | 88.93% | 完工但未完成验收，剩余尾款待支付。下一步，尽快验收，支付尾款。截止到2022年2月尚未支付尾款。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 67 | 67 | 59.58 |  | — | — | 88.93%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成水利工程管理与保护范围划定及成果报告等工作 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 编制完成成果报告 | =1份 | 1份 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 截至2021年底，任务完成比例 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 成果报告范围覆盖率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 成果报告完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目目标完成率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 工程竣工及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤67万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区水利工程管理与保护范围的划定经费 | ≤67万元 | 67万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 工程建成后对当地经济发展促进作用情况率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  | 社会效益指标 | 工程建成后良好的社会效益率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 保障河道周围群众的生活环境质量 | 保障 | 通过开展水利工程管理与保护范围的划定，有效保障了河道周围群众的生活环境质量，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 工程建成后改善水生态环境质量率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  | 可持续影响指标 | 已建工程良性运行率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 健全泵站、水闸管理范围 | 健全 | 健全了泵站与水闸的管理范围，建立范围明确、权属清晰、责任落实的水利工程管理保护责任体系，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 区域群众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98.89
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 魏向辉 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区水务局 工程科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日