## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年）
项目名称 |  | 西青区水土保持监测
主管预算部门 |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：掌握西青区水土流失及水土保持数量和分布状况；增强水土保持监督监管。 目标2：通过委托第三方提供水土保持监测报告编制服务，为水土保持工作提供数据支撑。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。已设置目标2。 目标2：已聘请第三方完成水土保持监测报告编制服务，有效掌握了西青区水土流失及水土保持数量和分布状况，为水土保持工作提供了有力数据支撑。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 10 | 10 | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成西青区水土保持监测 | 1项 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 编制西青区水土保持监测报告份数 | =1份 | 1份 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 水土保持监测完成率 | 100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 委托机构资质达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 水土保持监测报告验收通过率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至2019年底完成水土保持监测比例 | 100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 水土保持监测报告编制完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 水土保持监测报告编制服务费 | 《10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进水土监测能力率 | 》90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 完工后具有良好的社会效益率 | 》90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 水土保持监测报告成果应用率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 生态环境明显改善率 | 》90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 生态环境质量持续好转率 | 》90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 健全水土保持工作保障机制 | 健全 | 本单位已建立水土保持监测方案，明确了水土保持数据获取方式及相关标准，确保监测工作正常开展，全部达成预期指标。 | 20 | 20 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 各街镇满意度 | 》90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 报告使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 水土保持工作同群众的需求还有差距，群众满意度不高，后续区水务局将持续做好水土保持工作。
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙军伟 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市西青区水务局 水政监察科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日