## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区水务局自然灾害综合风险普查经费预算
主管预算部门 |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局机关
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：进一步提升全区水闸、泵站、水库、河道行洪能力，做好全区防汛抗旱准备工作，确保明年安全度汛。 目标2：为进一步提升全区水闸、泵站、水库、河道行洪能力，做好全区防汛抗旱准备工作，确保明年安全度汛，开展自然灾害综合风险普查工作。 |  |  | 目标1：该目标设定有误。 目标2：为进一步提升全区水闸、泵站、水库、河道行洪能力，做好全区防汛抗旱准备工作，根据国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室印发的《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》的普查要求，参照天津市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于印发滨海新区自然灾害综合风险普查试点工作任务分工方案的通知》的任务与分工，经梳理我单位主要涉及3项任务: （一）防洪能力复核调查。 （二）干旱灾害风险评估、洪水灾害风险区划。 （三）承载体调查（供水管线、厂站）
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 133.8 | 75.3 | 0.6 |  | 10 | 0.1 | 1% | 偏差原因：由于市水务局减少了区级任务，导致实际预算减少，现在区级任务已完成，正在做结算审核。 改进措施：做好与上级部门的沟通协调工作。 2022年2月完成情况：拨付资金0.6万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 133.8 | 75.3 | 0.6 |  | — | — | 1%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 西青区水务局自然灾害综合风险普查 | 3项 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区水务局自然灾害综合风险普查工作 | =3项 | 3项 |  | 30 | 30 | 无偏差
|  | 质量指标 | 完成我区水旱灾害数据收集 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 完成我区水旱灾害及供水管线厂站数据收集 | ＝100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 西青区水务局自然灾害综合风险普查经费预算项目完成及时率 | ＝100% | 40% |  | 5 | 2 | 偏差原因：由于市水务局减少了区级任务，导致实际预算减少，现在区级任务已完成，正在做结算审核。 改进措施：做好与上级部门的沟通协调工作，及时拨付资金。 2022年2月完成情况：拨付资金0.6万元。
|  | 成本指标 | 西青区水务局自然灾害综合风险普查经费预算项目服务费用 | ≦133.8万元 | 75.3万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保障社会经济正常运行情况率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 保障社会经济正常运行情况率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为水旱灾害预防预警体系提供基础保障率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 为水旱灾害预防预警体系提供基础保障率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 提高环境保护意识率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  | 可持续影响指标 | 经济社会可持续发展改善率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 建立了水旱灾害预防机制 | 建立 | 已建立，建立完善了西青区水旱灾害排查机制，实现了行洪河道无盲区排查隐患，提升了洪涝灾害防御能力，达成全部任务指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 全区各街镇、开发区人员 满意度 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区水务局自然灾害综合风险普查经费预算项目服务对象满意度 | ≧90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 87.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李国梁 |  | 助理工程师 |  |  | 西青区水务局
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日