## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区污水处理体质增效三年行动方案编制费
主管预算部门 |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：加快补齐城镇污水收集处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖，污水全收集、全处理，城市黑臭水体长治久清的目标。 目标2：通过编制西青区污水处理体质增效三年行动方案，加快补齐城镇污水收集处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖，污水全收集、全处理，城市黑臭水体长治久清的目标。 |  |  | 目标1：该目标设定有误，已设置目标2。 目标2：委托第三方专业机构，结合西青区污水系统情况，编制了《西青区污水处理体质增效三年行动方案》，排查了城镇污水收集处理情况，提出了治理目标和治理措施。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 5 | 5 | 5 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 5 | 5 | 5 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 方案编制 | 1项 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区污水处理体质增效三年行动方案编制份数 | =1份 | 1份 |  | 20 | 20 | 无偏差 |  | 参照保障实施方案项目
|  | 质量指标 | 方案完成合格率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区污水处理体质增效三年行动方案评审通过率 | =100% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 方案按时完成率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区污水处理体质增效三年行动方案编制按时完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 方案成本 | 5万元 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 西青区污水处理体质增效三年行动方案编制费用 | ≦5万元 | 5万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保障排水通畅情况率 | ≧90% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  | 社会效益指标 | 加快补齐城镇污水收集处理设施短板情况率 | ≧90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 尽快实现污水管网全覆盖，污水全收集、全处理，城市黑臭水体长治久清的目标率 | ≧90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 持续保障排水通畅，避免城市内涝持续率 | ≧90% | — |  | — | —
|  |  | 健全排水管网排查机制 | 健全 | 通过开展西青区污水处理体质增效三年行动方案编制工作，完善排水管网台账，健全管网排查制度，任务目标已部分完成。 |  | 10 | 5 | 偏差原因：由于财政资金较为紧张，未达成所有任务目标。 改进措施：开展专项预算报审工作。2022年2月完成情况：开展管网溯源排查工作，完善基础信息台账。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 西青区水务局满意度 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已调整
|  | 服务对象 满意度指标 | 西青区水务局满意度 | ≧90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 申伟 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区水务局 排水管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日