## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2019年第三批水污染防治专项资金
主管部门 |  |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过完成独流减河沿岸生态修复工程工程施工任务及大沽排水河沿岸生态修复工程后续支付工作，改善区域水质。 |  |  |  |  | 完成独流减河沿岸生态修复工程工程施工任务及大沽排水河沿岸生态修复工程后续支付工作，改善区域水质。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 1385.0 | 1385.0 | 215.0 | 10 | 1.55 | 15.52%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 1385.0 | 1385.0 | 215.0 | — | — | 15.52
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成生态修复项目数量 |  | 2项 | 2项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 水污染防治经费支出 |  | ≤1385万元 | 215万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域水质 |  | 改善 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 提升基础设施水平 |  | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 健全工程保障机制 |  | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边居民满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.55
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘璟 |  | 工程师 |  |  | 天津市西青区水务局建管科
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日