## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金预算（水利救灾方向）-水务局
主管部门 |  |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 修复因2023年7至8月海河"23·7"流域性特大洪水毁坏的7处水位和视频监测站点，恢复站点监测监控能力。 |  |  |  |  | 完成了7处因海河23·7流域性特大洪水毁坏的7处水位和视频监测站点的修复工作，恢复了站点监测监控能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | — | — | 100
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水毁修复站点数量 |  | 7个 | 7个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统上线点位数 |  | 7个 | 7个 | 10 | 10
|  |  | 项目验收达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 汛前修复按期完成率 |  | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 修复经费 |  | ≤18万元 | 18万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民生命财产安全 |  | 进一步保障 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监测站点使用人员满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马玉晨 |  | 工程师 |  |  | 天津市西青区水务局排水科
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日