## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 增发2023年国债灾后重建和提升防灾减灾能力补助（东淀和文安洼蓄滞洪区工程与安全建设）资金
主管部门 |  |  | 天津市西青区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区水务局
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 完成征迁项目:完成征迁项目 |  |  |  |  | 完成18.33万株树木砍伐，274丘坟墓完成迁移，完成居住房屋5063.38平方米和非居住房屋5021.65平方米的拆迁工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0.0 | 39641.6 | 25260.991637 | 10 | 6.37 | 63.72%
|  |  | 中央资金 | 0.0 | 39641.6 | 25260.991637 | — | — | 63.72
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 清理树木数量 |  | ≥15万株 | 183300万株 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按照征迁协议清理完成 |  | ≥90% | 95% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照征迁进度完成 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支付费用 |  | ≤39641.6万元 | 25260.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征迁范围内社会稳定 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 确保工程顺利开工 |  | 确保 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被拆迁对象满意度 |  | ≥80% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.37
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 尤晓磊 |  | 工程师 |  |  | 天津市西青区水务局东淀和文安洼蓄滞洪区征迁补偿办公室
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日