## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度疫情防控应急资金(租车服务）
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区交通运输管理局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：接驳境外入津来我区集中隔离观察人员专用车辆租车保障服务 目标2：通过租用接驳境外入津来我区集中隔离观察人员专用车辆，满足“点对点，闭环管理”疫情防控工作要求，提高疫情防控工作水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：全年完成了租用接驳车辆213台次，落实了“点对点，闭环管理”疫情防控工作要求，完成了接驳用车保障任务，接驳过程中安全无事故，提高了疫情防控工作水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 58.4 | 58.4 | 34.1 |  | 10 | 5.8 | 58.4% | 由于我区社会面出现疫情不可抗力因素，境外接驳隔离点停用并被征用为我市临时隔离点，境外航班停运了一段时间，因此，车辆租赁费用比实际预算少。加强预算调整工作，截止2022年2月已支付费用为34.1万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 58.4 | 58.4 | 34.1 |  | — | — | 58.4%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障天数 | 365天 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 租用车辆数量 | ≥200辆次 | 213辆次 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 接驳转运工作防控标准落实率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 租用接驳车辆达标率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 全天候24小时随叫随到 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 接驳工作及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 租车服务支出经费 | ≤58.4万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 租车服务支出经费 | ≤58.4万元 | 34.1万元 |  | 15 | 15 | 由于隔离点停止运营，境外航班停飞，实际租赁车辆费小于预算，加强预算调整工作，本款项结转至2022年继续使用截止2022年2月已支付34.1万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进“六保”“六稳” | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高疫情防控工作水平 | 提高 | 已租用213台次接驳车辆，实现了点对点疫情接驳工作任务，提高了疫情防控工作水平，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 保障疫情防控工作落实到位 | 保障 | 已租用213台次接驳车辆，实现了点对点疫情接驳工作任务，保障了疫情防控工作落实到位，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 保障疫情防控工作落实到位 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全疫情防控工作保障机制 | 健全 | 已建立健全疫情防控工作保障机制，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被接驳人员对服务满意度率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 被接驳人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨智勇 |  | 办公室主任 |  |  | 天津市西青区交通运输管理局 接驳转运组
| 冯书艳 |  | 财务负责人 |  |  | 天津市西青区交通运输管理局 财务室
主管 预算 部门 审核 意见 | 工作任务完成比较圆满，疫情防控措施落实到位，群众满意度高，对全区疫情防控工作发挥了积极的作用。 （盖章） 2022年 月 日