## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 国省级公路日常养护费
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：国省干线服务性能良好。路面质量PQI达到85分以上 目标2：通过日常养护作业，维护西青区国省级公路路况服务性能良好。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：通过日常养护作业，维修面积20.5万平米，质量合格率100%，养护材料验收合格率100%，保证了西青区国省级公路路况服务性能良好。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 4514 | 4514 | 4286 |  | 10 | 9.5 | 95% | 2021年12月中旬至年底，财政局封库后发生的养护费用。整改措施：及时申请支付。截至2022年2月底，累计支出4286万元。
|  | 其中：中央补助 | 4514 | 4514 | 4286 |  | — | — | 95%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 路面维修面积 | 不小于13万平米 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公路养护维修面积 | ≥13万平米 | 20.5万平米 |  | 10 | 6.3 | 偏差原因：计划指标值测算不准，偏差超过30%。改进措施：精确核算，合理设置指标值。截至2022年2月完成公路养护维修面积20.5万平方米
|  | 质量指标 | 公路养护合格率 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 养护材料验收合格率 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 维修准时率 | 95% | - | 100% | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公路养护维修及时率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 公路养护投资费用 | ≤4514.0万元 | 4286.0万元 | 4286万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进西青区经济社会发展 | 促进经济社会发展 | - | 有所促进 | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提供良好的通车环境 | 提供良好的通车环境 | - | 有所提高 | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提供良好的通车环境 | 提供 | 通过对西青区国省级公路的维修养护，为人民群众出行提供了良好的公路通行环境。全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 环境影响投诉件数 | 不大于2020年投诉量 | - | 完成 | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 为西青区经济社会发展提供良好的公路环境 | 提供良好的通车环境 | - | 完成 | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全西青区普通公路日常养护保障机制 | 建立健全 | 对日常养护巡查制度、小修养护管理细则等进行了深化调整。建立健全了西青区普通公路日常养护管理制度，保障公路日常养护工作长效管理，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 路况投诉件数量 | 小于2020年总数50件 | - | 完成 | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 道路通行人员满意度 | ≥85% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘中凯 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 工程养护科
| 徐萍 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日