## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 |  | 2021年区县级公路及乡村公路养护资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：1、在一定程度上为全区7个乡镇的乡村公路日常养护经费提供补贴.2、项目于2021年12月底前完成。3、促进乡村经济发展。4、促进乡村公路的可持续发展。 目标2：通过对全区区县级公路及乡村公路养护，保障乡村公路的通行条件。 |  |  | 目标1该目标设置有误,已新增目标2修改。 目标2：对全区7个街镇148条公路进行了补贴，保障了乡村公路的通行条件，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 145 | 145 | 141 |  | 10 | 9.7 | 97% | 李七庄镇表示不要该笔资金，申请退回，前期积极沟通，保障资金支付的准确性和及时性。截止到2022年2月底实际执行数为141万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 145 | 145 | 141 |  | — | — | 97%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补贴乡村公路所在乡镇个数 | 7个 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 涵盖乡村公路数量 | 148条 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴乡村公路所在乡镇个数 | ≥7个 | 7个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 涵盖乡村公路数量 | ≥148条 | 148条 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 乡村公路养护合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 乡村公路养护合格率 | ﹦100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 2021年完成 | 2021年完成 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴乡镇及时率 | ﹦100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目总支出 | 145万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公路及乡村公路养护补贴资金 | ≤145万元 | 141万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进乡村经济发展 | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 改善乡村公路交通条件 | 有所改善 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高西青区148条乡村公路通行条件 | 提高 | 通过对148乡村公路补贴提高了乡村公路通行条件，保障了公交车的出行。全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 促进乡村公路的可持续发展 | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全乡村公路管理体制 | 建立健全 | 通过对148乡村公路补贴延长了乡村公路使用寿命，公交车出行创造有利条件，建立健全了乡村公路管理体制，保障乡村公路工作长效管理，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 乡村公路周边居民满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 段锐 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 计划前期科
| 徐萍 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日