## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 |  | 中盛路维修工程（尾款）
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：1、建设公路长度10.2公里。2工程质量验收率达到100%。3、项目于2021年完工.4、为西青区提供良好的交通环境。 目标2：完成公里建设10.2公里，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行 |  |  | 目标1该目标设置有误,已新增目标2修改。 目标2：已完成公里建设了10.2公里，为西青区提供良好了的交通环境，保障公交了的顺利出行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 2133.64 | 2133.64 | 2133.64 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 2133.64 | 2133.64 | 2133.64 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设里程 | 10.2 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建设公路里程 | ≥10.2公里 | 10.2公里 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公路验收合格率 | ﹦100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成 | 2021年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 项目开工时间 | 2019年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 项目按期开工及时率 | ﹦100% | 50% |  | 10 | 0 | 前期手续进展缓慢。加快建设进程，截至2022年2月底项目已完工。
|  |  | 项目主体完工及时率 | ﹦100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 追加资金数 | 2133.64万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 中盛路维修经费 | ≤2133.64万元 | 2133.64万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进周边经济发展 | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 财政资金投入 | 2133.64万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提供良好通行环境 | 有所提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 改善乡村公路通行环境 | 改善 | 通过对现有公路进行提升改造，改善了乡村公路通行环境，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 改善公路周边生态环境 | 有所改善 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | ≥1年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 完善了公路养管机制 | 完善 | 已完善乡村公路养护机制，提高公路养管机制的可持续性，保障了公交出行，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 通行人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 段锐 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 计划前期科
| 徐萍 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日