## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 县道日常养护及养护工程补贴
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：区县级公路路况服务性能良好。路面质量PQI在85分以上 目标2：通过日常养护作业，维护西青区区县级公路路况服务性能良好。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。已新增目标2修改。 目标2：通过养护作业，维修面积2.4万平米，质量合格率100%，养护材料验收合格率100%，保证了西青区区县级公路路况服务性能良好。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 1070 | 1070 | 1070 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 1070 | 1070 | 1070 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公路养护工程量 | 维修2.4万平米 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公路养护维修面积 | ≥2.3万平米 | 2.3万平米 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 公路养护合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 路面质量 | 大于85分 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公路养护维修质量合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 养护材料验收合格率 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 公路养护维修准时率 | 95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公路养护维修及时率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 公路养护投资支出 | 1070万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公路养护投资费用 | ≤1070万元 | 1070万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进西青区经济社会发展 | 促进西青区经济社会发展 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提供良好的公路通行环境 | 提供良好公路通车环境 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提供良好的公路通行环境 | 提供 | 通过对西青区区县级公路的维修养护，为人民群众出行提供了良好的公路通行环境。全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 环境影响投诉件数 | 小于2020年投诉件数10件 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 促进乡村公路的可持续发展 | 促进西青区经济社会发展 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全西青区普通公路日常养护保障机制 | 建立健全 | 对日常养护巡查制度、小修养护管理细则等进行了深化调整。建立健全了西青区普通公路日常养护管理制度，保障公路日常养护工作长效管理，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 小于2020年投诉件数20件 | 小于2020年投诉件数20件 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 道路通行人员满意度 | ≥85% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘中凯 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 工程养护科
| 徐萍 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日