## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 津港公路（外环南路—西青津南界）拓宽改造工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1:1、完成路基建设5公里。2、工程质量验收率达到100%。3、项目于2021年完工。4、为西青区提供良好的交通环境。5、周边群众满意率达到90%以上。 目标2：完成路基建设5公里，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行 |  |  | 目标1该目标设置有误,已新增目标2修改。 目标2：已完成路基建设5公里，由原来的4车道加宽到6车道，为西青区提供良好了的交通环境，保障公交了的顺利出行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 4700 | 4700 | 2003.1671 |  | 10 | 4.3 | 42.6% | 偏差原因对追加预算支付申请晚财政没完成支付，措施提前做好资金计划及时进行申请。截止到2022年2月底，已支付2003.1671万元
|  | 其中：中央补助 | 2700 | 2700 | 3.1671 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 2000 | 2000 | 2000 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 路基建设 | 5公里 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 项目主体完工 | 5公里 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 路基建设里程 | ≥5公里 | 5公里 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 项目主体完工里程 | ≥5公里 | 5公里 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 路基验收合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 路基验收合格率 | ﹦100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成 | 2021年完成 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 路基建设及时率 | ﹦100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 项目主体建设及时率 | ﹦100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 追加资金数 | ≤4700万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公路拓宽改造经费 | ≤4700万元 | 2003.2万元 |  | 10 | 4.3 | 偏差原因对追加预算支付申请晚财政没完成支付，措施提前做好资金计划及时进行申请
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进周边经济发展 | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 改善通行环境 | 有所提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 改善通行环境 | 改善 | 通过对现有津港公路进行提升改造，增加2条车道，改善了同行环境，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 改善公路周边生态环境 | 有所改善 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 有所延长 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 完善公路养护机制 | 完善 | 通过对现有津港公路进行提升改造，增加2条车道，完善了公路养护机制，保障公路养护工作长效管理，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 88.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 段锐 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 计划前期科
| 徐萍 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日